## Foglio1
Task ID | Nome | Durata (ore) | Dipende da (prima)
1 | 1.1 Mock-up interfaccia utente | 32
2 | 1.2.1 Sviluppo interfaccia login | 5 | 1
3 | 1.2.2 Sviluppo interfaccia registrazione nuovo utente | 5 | 1
4 | 1.2.3 Sviluppo interfaccia gestione dipendenti | 15 | 1
5 | 1.2.4 Sviluppo interfaccia gestione vendite | 24 | 1
6 | 1.2.5 Sviluppo interfaccia gestione clienti | 15 | 1
7 | 1.2.6 Sviluppo interfaccia gestione resoconti e dati aggregati | 32 | 1
8 | 1.3 Integrazione con i microservizi in cloud | 25 | 1,2,3,4,5,6,7
9 | 2.1 Creazione del database la gestione degli account utente | 8
10 | 2.2 Sviluppo di meccanismo di generazione dei token | 5 | 9
11 | 2.3 Sviluppo di meccanismo di criptazione dei dati | 15 | 9
12 | 2.4.1 Implementazione metodo HTTP per autenticare un utente | 10 | 9, 10, 11
13 | 2.4.2 Implementazione metodo HTTP per registrare un nuovo utente | 6 | 9, 10, 11
14 | 2.4.3 Implementazione metodo HTTP per cambiare la password di un utente | 6 | 9, 10, 11
15 | 3.1 Creazione del database | 8
16 | 3.2.1 Implementazione metodo HTTP per inserimento nuovo piano ferie | 6 | 15
17 | 3.2.2 Implementazione metodo HTTP per modifica piano ferie | 6 | 15.16
18 | 3.2.3 Implementazione metodo HTTP per approvazione piano ferie | 6 | 15.16
19 | 3.3.1 Implementazione metodo HTTP per inserimento nuova richiesta di permesso | 6 | 15
20 | 3.3.2 Implementazione metodo HTTP per modifica richiesta di permesso | 6 | 15.19
21 | 3.3.3 Implementazione metodo HTTP per approvazione richiesta di permesso | 6 | 15.19
22 | 4.1 Creazione del database | 8
23 | 4.2 Gestione preventivi | 24 | 22
24 | 4.3 Gestione ordini | 15 | 22, 23
25 | 5.1 Creazione del database | 8
26 | 5.2 Gestione appuntamenti periodici | 6 | 25
27 | 5.3 Gestione appuntamenti non periodici | 6 | 25
28 | 6.1 Creazione del database | 8
29 | 6.2.1 Sviluppo algoritmi di aggregazione dati | 40 | 28
30 | 6.3.1 Implementazione meccanismo per scegliere quali report visualizzare e come visualizzarli | 30 | 28, 29
31 | 7. Redazione manuale utente | 15 | Tutti